## Gantt Chart
장마철 침수 위험 예측 시스템 (2025.07.10~2025.07.23)
| 활동내용 | 전반 | [9 empty] | 후반
|  | 7/10(목) | 7/11(금) | 7/12(토) | 7/13(일) | 7/14(월) | 7/15(화) | 7/16(수) | 7/17(목) | 7/18(금) | 7/19(토) | 7/20(일) | 7/21(월) | 7/22(화) | 7/23(수)
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, 일정관리 | bar: 전반 7/10(목)
설계, 기능정의, 데이터수집 | bar: 전반 7/10(목) to 전반 7/11(금)
탐색적 데이터 분석(EDA)
시계열 분석 | bar: 전반 7/12(토) to 전반 7/13(일)
단변량 분석(강수량, 온도, 습도 분포) | bar: 전반 7/13(일) to 전반 7/14(월)
다변량 분석(변수간 상관관계) | bar: 전반 7/13(일) to 전반 7/14(월)
계절별 패턴 분석 | bar: 전반 7/13(일) to 전반 7/14(월)
모델링
Random Forest 모델링 | bar: 전반 7/15(화) to 전반 7/18(금)
XGBoost 모델링 | bar: 전반 7/15(화) to 전반 7/18(금)
모델 평가 및 성능 검증 | bar: 전반 7/15(화) to 전반 7/18(금)
시각화 및 웹 구현
데이터 시각화 | bar: 전반 7/18(금) to 후반 7/20(일)
웹 대시보드 템플릿 제작 | bar: 전반 7/19(토) to 후반 7/20(일)
실시간 연동 시스템 구현 | bar: 전반 7/19(토) to 후반 7/22(화)
테스트 및 수정 | bar: 후반 7/21(월) to 후반 7/23(수)
[12 empty] | 계획 |  | 완료